## 工作表1
主要類別 | 項目 | 工項 | 工項說明 | 工時 | 新舊 | 預定交付
共用元件
| Common Layout | Layout | 全站共用 | 4 | New | 2021-04-20 | 需先待視覺提供資料
| Common Footer | Layout | 全站共用 | 4 | New | 2021-04-20 | 需先待視覺提供資料
| 多語系元件 | Function | 中英日韓 | 8 | New | 2021-04-20 | 採用語系對照檔，非Google翻譯功能
首頁
| Banner(含子Banner) | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 2 | New | 2021-04-20
| 最新消息 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 2 | New | 2021-04-20 | 待提供規格 |  |  | ●需求描述：除網站結構圖紅框外的網站列表+內頁製作
| 熱門地圖-推薦商品 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20 |  |  |  | 1.舊站視覺拉皮(既有程式+小部分微調)：最新消息、熱門景點、會員專區(全部)、TOP(聯絡我們、關於本站)
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 4 | New | 2021-04-20 | 待提供規格 |  |  | 2.新頁面：首頁、活動年曆、影音專區、TOP(語系切換、網站導覽)
| 熱門地圖-推薦景點 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 4 | New | 2021-04-20 | 待提供規格 |  |  | ●專案時程：
| 熱門地圖-推薦店家 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20 |  |  |  | 110/4/20前完成：首頁、TOP-網站導覽、活動訊息、旅遊攻略
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 4 | New | 2021-04-20 | 待提供規格 |  |  | 110/5/15前完成：TOP其他項目、會員專區
| 推薦遊程 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；多語系套用；含標籤 | 4 | New | 2021-04-20 | 待提供規格
| 影音專區 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；含標籤 | 4 | New | 2021-04-20 | 待提供規格；同台灣好行首頁影音呈現方式
| 感官體驗 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 標籤資料串出關聯商品；多語系套用 | 2 | New | 2021-04-20 | 待提供規格
| Top10商品推薦 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 標籤資料串出關聯商品；多語系套用 | 2 | New | 2021-04-20 | 待提供規格
| 活動年曆 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
| 日月潭觀光圈簡介 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
副功能(TOP) | 關於本站 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整 | 1 | Exist | 2021-05-15
| 網站導覽 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整 | 1 | New | 2021-04-20
| 聯絡我們 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整 | 2 | Exist | 2021-05-15
|  | Read | 功能搬移/微調 | 4 | Exist | 2021-05-15 | 主題、內容、姓名、性別、連絡電話、聯絡信箱、我不是機器人
最新消息
| 列表 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Search | 搜尋條件查詢 | 2 | New | 2021-04-20 | 搜尋條件：開始時間、結束時間、關鍵字、下拉分類(訊息、活動、優惠)
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 4 | New | 2021-04-20
|  | Read | 分頁功能 | 2 | New | 2021-04-20 | 分頁方式: 123456
內頁
|  | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；多語系套用 | 8 | New | 2021-04-20 | 標題、類別、發布時間、點閱數、圖文、附件下載
活動年曆
| 列表 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Search | 搜尋條件查詢；含標籤查詢 | 4 | New | 2021-04-20
|  | Read | 清單列表；多語系套用；清單含標籤 | 8 | New | 2021-04-20 | 圖片、標題(字數不限)、簡介文字(最多顯示200字)、起訖年月日(YYYY-MM-DD)、分類tag(1個)
|  | Read | 分頁功能 | 2 | New | 2021-04-20 | 分頁方式: 123456
內頁
|  | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 1 | New | 2021-04-20
|  | Read | 讀取資料；多語系套用；資料含標籤 | 8 | New | 2021-04-20 | 標題(純文字)、分類(tag圖案)、主辦單位(純文字)、活動時間(起訖年月日 YYYY-MM-DD)、 活動主網站(URL)、活動地點(純文字)、圖片(多張)、介紹文字(純文字不含HTML)
|  | Read | 近似活動串出 | 8 | New | 2021-04-20 | 需確認規格
景點(旅遊攻略)
| 列表 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 2 | New | 2021-04-20
|  | Search | 搜尋條件查詢；含標籤查詢 | 2 | New | 2021-04-20 | 搜尋條件: 鄉鎮、型態、關鍵字
|  | Read | 清單列表；多語系套用；清單含標籤 | 8 | Exist | 2021-04-20
|  | Read | 分頁功能 | 2 | Exist | 2021-04-20 | 分頁方式: 123456
內頁
|  | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 2 | New | 2021-04-20
|  | Read | 關聯景點串出 | 8 | New | 2021-04-20 | 需確認規格
|  | Read | 除原有欄位外，額外新增欄位 | 4 | Exist | 2021-04-20 | 建議停留時間、門票資訊、交通方式
|  | Read | 現有程式多語系調整 | 4 | Exist | 2021-04-20
|  | Create | 加入收藏功能搬移 | 2 | Exist | 2021-04-20
影音專區
| 列表 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整 | 2 | New | 2021-04-20
|  | Search | 搜尋條件查詢；含標籤查詢 | 4 | New | 2021-04-20 | 搜尋條件: 鄉鎮、請選擇感官體驗、旅遊型態
|  | Read | 清單列表；多語系套用；清單含標籤 | 8 | New | 2021-04-20
|  | Function | 點擊後撥放 | 1 | New | 2021-04-20 | 同台灣好行方式，直接撥放
|  | Read | 分頁功能 | 2 | New | 2021-04-20 | 分頁方式: 123456
會員專區
| 登入 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整 | 3 | Exist | 2021-05-15
| Facebook登入 | OutterService | 現有功能搬移 | 1 | Exist | 2021-05-15
| Goolge登入 | OutterService | 整合登入功能 | 8 | Exist | 2021-05-15
| 防機器人登入(含語音) | Function | 可通過無障礙 | 16 | Exist | 2021-05-15 | 一組功能通用，含忘記密碼部分
| 會員註冊 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整；功能搬移整合 | 2 | Exist | 2021-05-15
| 會員註冊通知信 | Layout | Layout調整、多語系調整 | 1 | Exist | 2021-05-15
| 忘記密碼 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整；功能搬移整合 | 2 | Exist | 2021-05-15
| 忘記密碼通知信 | Layout | Layout調整、多語系調整 | 1 | Exist | 2021-05-15
| 修改個人資料 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整 | 2 | Exist | 2021-05-15
| 遊程 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整；功能搬移整合 | 3 | Exist | 2021-05-15
| 景點 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整；功能搬移整合 | 3 | Exist | 2021-05-15
| 票券 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整；功能搬移整合 | 3 | Exist | 2021-05-15
| 票券QRCode核銷 | Layout | 視覺切版套用 | 1 | New | 2021-05-15 | 預留視覺規劃好的版位，不實作任何動態功能
| 我的訂單 | Layout | 視覺切版套用；無障礙調整；多語系調整 | 1 | New | 2021-05-15
|  | Read | 視覺切版套用；功能搬移 | 8 | Exist | 2021-05-15
|  | Function | 退貨按鈕 | 2 | New | 2021-05-15 | 僅做提示視窗使用者至連絡我們，無其他動態功能
[8 empty] | 總工時 | 221
[8 empty] | 單價 | 500
[8 empty] | 稅前總價 | 110500
[8 empty] | 稅後總價 | 116025
[8 empty] | 備註 | 1.Layout之RWD、跨瀏覽器支援(FireFox, Edge, Chrome, Mobile Browser)，此項目均需由視覺人員負責提供功能，包含除錯與相容性設定
2.視覺若需變更CSS、HTML、JavaScript、相關套件，應提供差異變更說明文件，說明變更前後差異與更新方式
3.站台各功能相關之Table Schema，需於4/1(含)前提供具有可用性之版本；若延後提供，則各功能預定交付日需一併順延相同日數(日曆天)
Note on C1: Neil Chang: C,create R,Read S,Search U,Update D,Delete L, Layout OD, Outer Data OS, Outer Service F, Function